План работ по контракту

Контракт № 0120200003326000021 от __________

Предмет: Развитие подсистемы «Централизованная медицинская информационная система» ГИС в сфере здравоохранения Приморского края для расширения информационного взаимодействия с подсистемой «Федеральный реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ посредством РИИСЗ ПК (очередь 1)

Составлен на 2026-09-05

| Срок | Статус | Что сделать | Основание | Канал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-06 | запланировано (44 р.д.) | Уведомить Заказчика о готовности к приемочным испытаниям, приложить Программу и методику приемочных испытаний (Заказчик согласует ПМИ и дату за 5 рабочих дней) (Этап 1) | ТЗ п. 4.2.4.1 | официальное письмо + email |
| 2026-11-13 | запланировано (49 р.д.) | Направить на ib@pkmiac.ru Заявку на подключение к ГИС СЗ ПК, Акт классификации ИС, Технический паспорт на ИС, Заключение по результатам соответствия требованиям по защите информации (или Акт оценки эффективности мер защиты) | ТЗ п. 4.2.1 | электронная почта |
| 2026-11-23 | запланировано (55 р.д.) | Уведомить Заказчика о готовности к приемочным испытаниям, приложить Программу и методику приемочных испытаний (Заказчик согласует ПМИ и дату за 5 рабочих дней) (Этап 2) | ТЗ п. 4.2.4.1 | официальное письмо + email |
| — | ждём событие | Передать Заказчику контактные данные ответственных представителей Исполнителя и адреса электронной почты для обмена документами | ТЗ п. 4.2.1 | официальное письмо |
| — | ждём событие | Заключить Договор поручения на обработку персональных данных по форме Приложения №3 к ТЗ | ТЗ п. 4.2.1 | официальное письмо |
| — | ждём событие | Уведомить Заказчика о выбранном способе оказания услуг (разработка ПО либо адаптация ПО) | ТЗ п. 4.2.3 | официальное письмо |
| — | по необходимости | Запросить у Заказчика исходные данные и документы, необходимые для оказания услуг (ответ Заказчика — 5 рабочих дней) | ТЗ п. 1.9, 4.2.4 | официальное письмо |
| — | по необходимости | Запросить доступ к предпродуктивному и продуктивному стендам РЦОД (Заказчик предоставляет за 3 рабочих дня) | ТЗ п. 4.2.3 | официальное письмо |
| — | ждём событие | Передать Заказчику методологию обезличивания персональных данных на предпродуктивном стенде (команды, скрипты, процедуры, перечень изменяемых объектов) | ТЗ п. 4.2.2 | официальное письмо |
| — | ждём событие | Направить в МИАЦ Соглашение об установлении межсетевого взаимодействия (ViPNet, схема подключения Г); по последующим контрактам — дополнительное соглашение к действующему Соглашению | ТЗ п. 4.2.1, Регламент подключения п. 3.2.5.2, п. 3.2.5.4 | официальное письмо |
| — | ждём событие | Направить Заказчику письмо с графиком проведения инструктажа и программой инструктажа (Заказчик согласует за 5 рабочих дней; молчание = согласовано) (Этап 1) | ТЗ п. 4.2.4 | официальное письмо |
| — | ждём событие | Направить Заказчику письмо с графиком проведения инструктажа и программой инструктажа (Заказчик согласует за 5 рабочих дней; молчание = согласовано) (Этап 2) | ТЗ п. 4.2.4 | официальное письмо |
| — | ждём событие | Уведомить Заказчика о составе работников Исполнителя, участвующих в приемочных испытаниях (об изменениях — не позднее 3 рабочих дней до даты испытаний) (Этап 1) | ТЗ п. 4.2.4.1 | официальное письмо |
| — | ждём событие | Уведомить Заказчика о составе работников Исполнителя, участвующих в приемочных испытаниях (об изменениях — не позднее 3 рабочих дней до даты испытаний) (Этап 2) | ТЗ п. 4.2.4.1 | официальное письмо |
| — | ждём событие | Направить Заказчику на согласование Протокол приемочных испытаний (Заказчик согласует за 2 рабочих дня) (Этап 1) | ТЗ п. 4.2.4.1 | официальное письмо |
| — | ждём событие | Направить Заказчику на согласование Протокол приемочных испытаний (Заказчик согласует за 2 рабочих дня) (Этап 2) | ТЗ п. 4.2.4.1 | официальное письмо |
| — | ждём событие | Направить официальное уведомление о готовности к сдаче услуг по этапу с приложением отчётной документации на email Заказчика и разместить подписанный документ о приемке в ЕИС (Этап 1) | ТЗ п. 6, Контракт п. 2.2 | email + ЕИС |
| — | ждём событие | Направить официальное уведомление о готовности к сдаче услуг по этапу с приложением отчётной документации на email Заказчика и разместить подписанный документ о приемке в ЕИС (Этап 2) | ТЗ п. 6, Контракт п. 2.2 | email + ЕИС |
| — | ждём событие | Направить официальное уведомление о готовности к сдаче услуг по этапу с приложением отчётной документации на email Заказчика и разместить подписанный документ о приемке в ЕИС (Этап 3) | ТЗ п. 6, Контракт п. 2.2 | email + ЕИС |
| — | ждём событие | Направить официальное уведомление о готовности к сдаче услуг по этапу с приложением отчётной документации на email Заказчика и разместить подписанный документ о приемке в ЕИС (Этап 4) | ТЗ п. 6, Контракт п. 2.2 | email + ЕИС |
| — | ждём событие | Передать отчётную документацию в бумажном виде в 2 экземплярах на официальный адрес Заказчика (Этап 1) | ТЗ п. 5 | бумага (почта/курьер) |
| — | ждём событие | Передать отчётную документацию в бумажном виде в 2 экземплярах на официальный адрес Заказчика (Этап 2) | ТЗ п. 5 | бумага (почта/курьер) |
| — | ждём событие | Передать отчётную документацию в бумажном виде в 2 экземплярах на официальный адрес Заказчика (Этап 3) | ТЗ п. 5 | бумага (почта/курьер) |
| — | ждём событие | Передать отчётную документацию в бумажном виде в 2 экземплярах на официальный адрес Заказчика (Этап 4) | ТЗ п. 5 | бумага (почта/курьер) |
| — | ждём событие | Передать Заказчику ссылку для скачивания комплекта эксплуатационной документации (Руководство пользователя, Руководство администратора РЦОД) (Этап 1) | ТЗ п. 5 | официальное письмо |
| — | ждём событие | Передать Заказчику ссылку для скачивания комплекта эксплуатационной документации (Руководство пользователя, Руководство администратора РЦОД) (Этап 2) | ТЗ п. 5 | официальное письмо |
| — | справочно · ждём событие | Приемка Заказчиком: подписание документа о приемке либо мотивированный отказ (5 рабочих дней с даты поступления документа о приемке в ЕИС) (Этап 1) | Контракт разд. 4 | ЕИС |
| — | справочно · ждём событие | Приемка Заказчиком: подписание документа о приемке либо мотивированный отказ (5 рабочих дней с даты поступления документа о приемке в ЕИС) (Этап 2) | Контракт разд. 4 | ЕИС |
| — | справочно · ждём событие | Приемка Заказчиком: подписание документа о приемке либо мотивированный отказ (5 рабочих дней с даты поступления документа о приемке в ЕИС) (Этап 3) | Контракт разд. 4 | ЕИС |
| — | справочно · ждём событие | Приемка Заказчиком: подписание документа о приемке либо мотивированный отказ (5 рабочих дней с даты поступления документа о приемке в ЕИС) (Этап 4) | Контракт разд. 4 | ЕИС |
| — | ждём событие | Устранить недостатки, указанные в мотивированном отказе, и повторно направить документ о приемке (срок устанавливает Заказчик, но не более 5 рабочих дней) (Этап 1) | Контракт разд. 4 | ЕИС |
| — | ждём событие | Устранить недостатки, указанные в мотивированном отказе, и повторно направить документ о приемке (срок устанавливает Заказчик, но не более 5 рабочих дней) (Этап 2) | Контракт разд. 4 | ЕИС |
| — | ждём событие | Устранить недостатки, указанные в мотивированном отказе, и повторно направить документ о приемке (срок устанавливает Заказчик, но не более 5 рабочих дней) (Этап 3) | Контракт разд. 4 | ЕИС |
| — | ждём событие | Устранить недостатки, указанные в мотивированном отказе, и повторно направить документ о приемке (срок устанавливает Заказчик, но не более 5 рабочих дней) (Этап 4) | Контракт разд. 4 | ЕИС |
| — | справочно · ждём событие | Оплата Заказчиком (7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке) (Этап 1) | Контракт п. 3.4 | — |
| — | справочно · ждём событие | Оплата Заказчиком (7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке) (Этап 2) | Контракт п. 3.4 | — |
| — | справочно · ждём событие | Оплата Заказчиком (7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке) (Этап 3) | Контракт п. 3.4 | — |
| — | справочно · ждём событие | Оплата Заказчиком (7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке) (Этап 4) | Контракт п. 3.4 | — |
| — | по необходимости | Письменно уведомить Заказчика о привлечении соисполнителей | Контракт разд. 7 | официальное письмо |
| — | по необходимости | Устранить недостатки, выявленные в процессе оказания услуг, по требованию Заказчика (10 дней с момента получения требования, если срок не установлен) | Контракт разд. 8 | официальное письмо |

Пункты со статусом «ждём событие» получат дату, как только соответствующий факт будет отмечен в журнале событий.